Emlékeztető

munkacsoport egyeztető megbeszélés

Dátum: **2016.05.30. 12:30**

Helyszín: **Tourinform iroda, Szabadság út 24.**

Jelenlévők: **a mellékelt jelenléti ív alapján**

Tervezett feladatok:

1**. Feltáró beszélgetés** - Tóth István, Ocsenás Katalin, lásd fent.

Eredmény: előzmények összegzése, kulcstémák, javaslatok listája - ezek alapján kérdőívhez, felkereső módszerhez és fókuszcsoportos megbeszéléshez kérdések/vezérfonal kialakítása.

2..**Gárdony csillagai - közösségi tervezés - motivációs műhelymunka**

Cél: érdekessé tenni, figyelmet felhívni a település hálózati csomópontjai (kulcsemberei - csillagai?) számára a közösségi tervezés folyamatát.

KULCSEMBEREK: már elkezdtem feltárni a részvételi hajlandóságot, szóban mondom.

**Időpont: péntek június 3. 16-19**

**+ hétfő június 6. pótnap (aki nem tudott eljönni)**

Módszertan: részvételi alapú módszerekkel bemutatni a programot!

Facilitátor: Kandikó Rita, Bakos István - szakértő Stadler Klára, Gödör István

Módszerek: open space, disputa, kooperatív csoportmunka.

Résztvevők: 10-20 kulcsember (csillag).

Eredmény: motivált, részvételi tervezést megértő hálózatépítők.

**2. Ötletgyűjtés - június 6.-16.**

Cél: a kulcsembereken keresztül közösségek véleményének bevonása.

Módszer: követő monitoring-gal és coaching-gal önálló levezetést segíteni a kulcsembereknek.

3 módszerrel:

a. Fókuszcsoportos megbeszélés - létező közösségek számára.

b. Felkereső módszer - laza, területhez kötődő emberek véleményének bevonása - pl. kocsmák, játszóterek, kulturális intézmények klubjai, szülői körök.

c. Csoportos kérdőív - Intézmények, hivatalból együtt levők strukturált véleménybevonása. pl. tanári karok, önkormi intézmények dolgozói...

Elv: heterogén csoportok legyenek, pl. intézményekhez társuljon néhány külsős. Határ: rövid idő!

!!Egységes adminisztráció - on-line adatgyűjtés? googledocs, MS 365, egyéb?

MUNKAFELÜLET a kulcsemberekkel.

**3. On-line kérdőív - június 6-16**.

Cél: egyéni szintű célott elérés.

Lebonyolító: TDM-csapat – Bakos István összeállítja a kérdéseket

**4. Facebook-oldal - június 10-től.**

Cél: az információ mai ingerküszöböt elérő terjesztése, máshogy nem elérhető emberek bevonása.

Folyamatos munka, kommentelés irányítása, topikok alakítása.

Bemutatható ez a láb is a pályáztató felé.

**5. Záró műhelymunka - június 24. péntek - kulcsembereknek**

Cél: eredmények értékelése, záró SWOT-hoz kvalitatív szakasz lefolytatása, csapattá formálódás továbbvitele, részételi alapú módszerek használata. Már a szervezésbe bevonjuk a csapatot.

**6. Honlap**

gardony.hu-ra almenü létrehozása: Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség

* ITS (további megelőző dokumentumok)
* Zöld utak
* szelíd térségfejlesztés
* Tervezés  
  Nyilvánosság biztosítsa, társadalmasítás, workshopok  
  Funkcionális térségek

Felelős: Ocsenás Kati

**7. Lekérdezés**

Csoportok – kulcsemberek fellelhetősége:

* Informális közösségek (Kocsma, játszóterek, klubok, könyvtárlátogatások)
* Intézmények
* Működő civilek

Facebook oldal létrehozása

**8. Készségfejlesztés helyben**

Médiatábor, természetfotó tábor, startup, online világ, informatika stb.

Következő alkalom: Motivációs műhelymunka **június 3. 16-19 péntek**

Helye: Nemzedékek Háza

A konzorcium elnevezése:

**GÁRDONYI CSILLAGOK (CLLD)**

Alapító tagok:

Költségvetési szféra: Gárdony Város Önkormányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.

Civil szervezetek: Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (TDMSz)

Református Egyház

Kongató Egyesület

Látótér Alapítvány

Vállalkozói szféra: Der-Ker 2002 Kft.

A-Kert Kft.

Főnix Duó Kft.

Bíráló Bizottság tagjai: Katolikus Egyház

Velencei-tavi Életmód Klub

Polonyi István egyéni vállalkozó

Mellékletek:

* Jelenléti ív
* Munkaterv
* Gárdonyi csillagok pptx
* Fotódokumentáció